## 预排期—蓝牙
葡萄积木_蓝牙APP_V1.0.1_项目预排期
模块 | 模块 | 子功能 | 7月 | [21 empty] | 8月 | [32 empty] | 9月
|  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
交互 | 遥控 | 运动 | bar: 7月 10 一 to 7月 14 五
速度选项 | bar: 7月 10 一 to 7月 14 五
声音 | bar: 7月 10 一 to 7月 14 五
灯光 | bar: 7月 10 一 to 7月 14 五
设备信息：电量/连接状态 | bar: 7月 10 一 to 7月 14 五
| 编程 | 运动指令 | bar: 7月 10 一 to 7月 14 五
声音指令 | bar: 7月 10 一 to 7月 14 五
灯光指令 | bar: 7月 10 一 to 7月 14 五
执行区域 | bar: 7月 10 一 to 7月 14 五
设备信息：电量连接状态 | bar: 7月 10 一 to 7月 14 五
| 主页&游戏选项 | APP跳转 | bar: 7月 10 一 to 7月 14 五
设置 | bar: 7月 10 一 to 7月 14 五
| 新手引导 | 蓝牙链接、编程 | bar: 7月 10 一 to 7月 14 五
视觉 | 遥控 | 运动
速度选项
声音
灯光
设备信息：电量/连接状态
| 编程 | 运动指令
声音指令
灯光指令
执行区域
设备信息：电量连接状态
| 主页&游戏选项 | APP跳转
设置
新手引导
程序开发 | 遥控 | 运动 | bar: 8月 7 一 to 8月 11 五; 8月 14 一 to 8月 18 五; 8月 21 一 to 8月 25 五; 8月 28 一 to 9月 1 五
速度选项 | bar: 8月 7 一 to 8月 11 五; 8月 14 一 to 8月 18 五; 8月 21 一 to 8月 25 五; 8月 28 一 to 9月 1 五
声音 | bar: 8月 7 一 to 8月 11 五; 8月 14 一 to 8月 18 五; 8月 21 一 to 8月 25 五; 8月 28 一 to 9月 1 五
灯光 | bar: 8月 7 一 to 8月 11 五; 8月 14 一 to 8月 18 五; 8月 21 一 to 8月 25 五; 8月 28 一 to 9月 1 五
设备信息：电量/连接状态 | bar: 8月 7 一 to 8月 11 五; 8月 14 一 to 8月 18 五; 8月 21 一 to 8月 25 五; 8月 28 一 to 9月 1 五
| 编程 | 运动指令 | bar: 8月 7 一 to 8月 11 五; 8月 14 一 to 8月 18 五; 8月 21 一 to 8月 25 五; 8月 28 一 to 9月 1 五
声音指令 | bar: 8月 7 一 to 8月 11 五; 8月 14 一 to 8月 18 五; 8月 21 一 to 8月 25 五; 8月 28 一 to 9月 1 五
灯光指令 | bar: 8月 7 一 to 8月 11 五; 8月 14 一 to 8月 18 五; 8月 21 一 to 8月 25 五; 8月 28 一 to 9月 1 五
执行区域 | bar: 8月 7 一 to 8月 11 五; 8月 14 一 to 8月 18 五; 8月 21 一 to 8月 25 五; 8月 28 一 to 9月 1 五
设备信息：电量连接状态 | bar: 8月 7 一 to 8月 11 五; 8月 14 一 to 8月 18 五; 8月 21 一 to 8月 25 五; 8月 28 一 to 9月 1 五
| 主页&游戏选项 | APP跳转 | bar: 8月 7 一 to 8月 11 五; 8月 14 一 to 8月 18 五; 8月 21 一 to 8月 25 五; 8月 28 一 to 9月 1 五
设置 | bar: 8月 7 一 to 8月 11 五; 8月 14 一 to 8月 18 五; 8月 21 一 to 8月 25 五; 8月 28 一 to 9月 1 五
新手引导 | bar: 8月 7 一 to 8月 11 五; 8月 14 一 to 8月 18 五; 8月 21 一 to 8月 25 五; 8月 28 一 to 9月 1 五
素材 | 音效 | 详细见文档 | bar: 7月 20 四 to 7月 21 五; 7月 31 一 to 8月 1 二
| 光效定义 | 详细见文档

## 主页内容
主页/功能页 |  |  | 功能说明 | 备注 | 优先级
1 | 主页 | 设置 | 后补充 |  | 中
2 | 功能页 | 遥控 | 遥控模式——主打自由遥控及声光玩法 | 详见遥控文档 | 高
|  | 编程思维启蒙 | 编程模式——主打幼儿编程思维启蒙 | 详见编程文档 | 高
|  | 连接状态 | 蓝牙连接显示 |  | 高
蓝牙断开显示
|  | 搭建跳转 | 跳转到“葡萄积木APP”（已安装） |  | 中
弹出“去APPLE STORE”下载信息

## 蓝牙SKU遥控功能
蓝牙SKU—遥控玩法 |  |  | 功能说明 |  | 备注 | 优先级
1 | 蓝牙连接 | 连接方法—靠近连接 | 通过"手机/平板电脑"等靠近蓝牙主控来进行蓝牙配对，来解锁此蓝牙主控的操控和编程等功能 |  | 动画为：IP人物结合语音形式 | 高
|  | 新手引导 | 用户第1次点击连接，播放新手引导动画：内容介绍电子设备如何连接主控；用户第n次连接（n>1）不显示
|  | 没开蓝牙提醒&引导 | 用户点击连接，但其设备没有开启蓝牙功能的时候，自动载入提醒功能：引导用户开启蓝牙功能
|  | 蓝牙连接动画 &连接成功动画 | 1、用户点击连接，其设备已经开启蓝牙功能的时候，播放连接动画，引导用户靠近连接 2、连接成功的时候显示连接成功的动画
|  | 连接距离 | 电子设备距离蓝牙主控：5-20cm
|  | 断开连接 | 1、不小心连接错了，点击断开连接重新选择（多台设备情况） 2、主动意愿上断开连接
2 | 遥控界面功能 | 遥控方式 | 点击"手机/平板遥控"等触摸屏上的虚拟按键进行遥控 |  |  | 高
|  | 动作命令 | 前进 | 点击执行“前进”命令，松手后停止
|  |  | 后退 | 点击执行“后退”命令，松手后停止
|  |  | 左转 | 点击执行“左转”命令，松手后停止
|  |  | 右转 | 点击执行“右转：命令，松手后停止
|  | 速度变化 | 快速 | 为100%的速度 |  | 高
|  |  | 正常 | 默认速度为正常速度为快速的70%
|  | 声音命令（剪辑中、以最终提交素材为准） | 警车声音 | 1、选择遥控面板里面的不同声音，点击进行播放 2、每点击一次播放单位次，长按一直播放 | 32采样率共计45s的声音素材 | 高
救护车声音
消防车声音
刹车声音
滴滴声音
倒车提示声音
布布声音
鲁鲁声音
可可声音
其他动画声音1
其他动画声音2
其他动画声音3
|  | 光效命令 | 红色 | 点击后常亮 |  | 高
|  |  | 蓝色 | 点击后常亮
|  |  | 黄色 | 点击后常亮
|  |  | 橙色闪烁 | 点击后闪烁，每秒亮灭一次
|  |  | 绿色闪烁 | 点击后闪烁，每秒亮灭一次
|  |  | 紫色闪烁 | 点击后闪烁，每秒亮灭一次
|  |  | 颜色切换 | 红/黄/蓝/橙/绿/紫颜色切换每0.5s切换一个，3s为一个周期
|  |  | 关闭灯光 | 上述灯光点亮后续按关闭灯光的命令结束光亮
|  | 编程动作 | 编程动作1 | 快捷播放编程模块里编辑保存的动作，5个 |  | 高
编程动作2
编程动作3
编程动作4
编程动作5
默认提供2个简单动作
|  | 副控命令 | 副控1 | 马达副控，支持正传反转，速度可变 |  | 中
|  |  | 副控2 | 灯光副控，支持多色灯颜色变化控制，闪烁控制
|  |  | 副控3（与副控2同位置） | 声音副控，支持声音通电断电
在副控（1-2个）连接上主控后，解锁副控（1-2个）的操作界面
3 | 电量显示 |  | 显示主控电量，采用手机UI电量的图标显示方式，不精确显示，只显示大概百分比 |  |  | 高
低电量提醒：电量低于20%（后期提供数据）提醒用户：当前电量低，请及时充电

## 蓝牙SKU编程功能
蓝牙SKU—编程玩法 |  |  | 以时间为坐标单位针对蓝牙版的简单图像编程 目标：理解图形编程逻辑，学习通过编程控制蓝牙遥控车，运动，灯光，声音，副控等功能
| 功能 | 子功能 | 功能说明 |  | 备注 | 优先级
1 | 图形编程操作逻辑 | 拖动 | 1、拖拽图形化“编程命令”到“执行区域”进行执行 2、指令执行顺序按照“执行区域”内交互设计为准（从左到右或从上到下） 2、允许在执行区域内通过拖拽进行编程命令顺序的调换 3、编程命令模块之间靠近时有自动吸附效果 4、可以删除编程命令模块 |  | 允许用于在未连接设备的状态下进行编程。 | 高
|  | 选择数字 | 1、每个编程模块上带有数字选择功能 2、点击数字区域弹出数字列表进行选择 3、运动功能的“编程指令”上数字的单位为“1秒” 4、循环功能的“编程指令”上数字的单位为“1次” |  |  | 高
|  | 播放/停止 | 1、点击“播放”查看目前编程的动作执行状态 2、点击“停止”停止发送编程命令 3、播放与停止为同一键位 4、指令存在时段持续执行，指令不存在时段，则停止执行 |  |  | 高
2 | 界面功能划分 | 指令区域 | 所有编程指令放置的区域 |  |  | 高
|  | 执行区域 | 将编程指令拖到用于“执行”的区域
3 | 编程指令 | 运动指令 | 前进 | 1、执行“前进” 2、每个执行单位时间为“1秒” | 默认为70%速度 | 高
|  |  | 后退 | 1、执行“后退” 2、每个执行单位时间为“1秒”
|  |  | 左转 | 1、执行“左转” 2、每个执行单位时间为“1秒”
|  |  | 右转 | 1、执行“右转” 2、每个执行单位时间为“1秒”
|  | 加速指令 | 将加速指令拖到运动指令上 |  | 提升速度为100%速度 | 高
|  | 循环指令 | 1、将“循环指令”以外的其他指令拖入到循环命令中，进行循环执行该指令的操作 2、支持将多个指令拖入到循环命令中，执行顺序依照“操作逻辑” 3、可以设置循环指令的次数（2-5次） |  |  | 高
|  | 声音指令（剪辑中、以最终提交素材为准） | 警车声音 | 播放该声音选项 | 32采样率共计45s的声音素材 | 高
救护车声音
消防车声音
刹车声音
滴滴声音
倒车提示声音
布布声音
鲁鲁声音
可可声音
其他动画声音1
其他动画声音2
其他动画声音3
|  | 光效指令 | 红色 | 点击后常亮 |  | 高
|  |  | 蓝色 | 点击后常亮
|  |  | 黄色 | 点击后常亮
|  |  | 橙色闪烁 | 点击后闪烁，每秒亮灭一次
|  |  | 绿色闪烁 | 点击后闪烁，每秒亮灭一次
|  |  | 紫色闪烁 | 点击后闪烁，每秒亮灭一次
|  |  | 颜色切换 | 红/黄/蓝/橙/绿/紫颜色切换
|  |  | 关闭灯光 | 上述灯光点亮后续按关闭灯光的命令结束光亮
|  | 副控指令 | 副控1 | 马达副控，支持正传反转，速度可变 |  | 中
|  |  | 副控2 | 灯光副控，支持多色灯颜色变化控制，闪烁控制
|  |  | 副控3 | 声音副控，支持声音通电断电
在副控（1-2个）连接上主控后，解锁副控（1-2个）的操作界面
|  | 编程动作保存 | 1、自动保存当前编辑内容 2、可以保存50个编程动作保存并允许再次编辑 3、可以设置两个编程动作作为遥控选项内的快捷执行动作 |  |  | 高
|  | 指令数量上限 | 100个
5 | 新手引导 |  | 新手引导动画，了解编程过程： 1、拖动方法 2、选择数字 3、播放停止 4、动作、声音、光效、副控指令 6、编程动作保存 7、将编程动作添加到“快捷播放”（在蓝牙遥控界面） |  | 语音配合动画 | 高